西电研函〔2012〕 46号

关于下发《西安电子科技大学基本科研业务费资助子项目研究生创新基金项目管理办法（试行）》等相关规定的通知

各有关单位：

为鼓励我校广大研究生自由探索，积极开展自主创新研究，科研处下发西电科〔2012〕17号《关于申报2013年西安电子科技大学基本科研业务费资助项目的通知》，新增研究生创新基金项目，每年支持30万元，由研究生院组织评审、管理。

研究生创新基金项目旨在促进我校研究生开展自主科学研究，资金来源于学校基本科研业务费，整体纳入到研究生创新实践体系管理，是我校研究生创新实践基金项目的重要组成部分。根据教育部、财政部、我校科研处有关文件精神，结合我校实际，特制定《西安电子科技大学基本科研业务费资助子项目研究生创新基金项目管理办法（试行）》等相关规定。

附件：《西安电子科技大学基本科研业务费资助子项目研究生创新基金项目管理办法（试行）》

二〇一二年十一月九日

主题词：研究生 基本科研业务费 创新基金 管理办法

附件

西安电子科技大学基本科研业务费资助子项目研究生创新基金项目管理办法

（试行）

总  则

第一条  西安电子科技大学研究生创新基金项目（以下简称“基金项目”）旨在提高我校研究生培养质量，培养研究生工程实践能力、科技创新意识、创新能力及团队协作精神，鼓励在校研究生积极开展自主科学研究活动，自由探索科学技术尖端领域。为规范基金项目的申报和管理，特制定本规定。

第二条  管理机构。为加强管理，研究生院设立研究生创新基金项目评审委员会（以下简称“委员会”），成员由研究生院学术委员会推荐，负责基金资助项目的立项审查、中期检查、结题验收、项目争议裁定等工作。委员会办公室挂靠研究生院综合办公室，负责日常事务处理。

第三条  基金项目管理应突出“合理支配，公开透明”的原则。

资金来源

第四条  本基金项目由学校科研处在基本科研业务费中设立，每年划拨30万用于资助研究生自由探索科学研究。

资助范围和对象

第五条  基金项目资助的范围包括围绕国民经济和社会发展需求，具有重要应用前景或重大公益意义，有望取得重要突破和重大发现的研究；瞄准世界科技发展前沿，具有重要科学意义、学术思想新颖的研究；交叉学科和新兴学科的研究；支持开展前瞻性基础研究；支持具有良好市场应用价值的创新性产品研究。

第六条  资助对象为我校所有全日制在读研究生。

第七条  为激发研究生的科研热情、创新意识，委员会优先资助跨学科、跨学院的组队申报。

申报

第八条  基金项目分为自然科学类和社会科学类两类，自然科学类基金项目每项资助额度最高2万，社会科学类基金项目每项资助额度最高1万。所有项目资助期限一般为1年，博士生作为项目负责人申报的，资助期限可为2年。

第九条  申请人根据基金项目分类向所在学院提交基本科研业务费资助项目申请书。跨学科、跨学院组队的项目需由项目负责人向其所在学院提交申请书。

第十条  考虑到各学院学科建设和研究生人数不尽相同，基金项目申报数量以学院为单位进行分配。由于我校人文社科类研究生较少，本基金对于社会科学类项目进行适当倾斜。具体名额分配以当年下发通知为准。

第十一条  基金项目申报每年一次，申报时间根据学校当年基本科研业务费申报安排确定，每人限申报一项。已获支持尚未结题的基金项目人员原则上不能申请新的基金项目。

评审与机构设置

第十二条  基金项目首先由各学院进行学院内部评审。要求如下：

- 成立评审委员会，原则上不少于5人，兼顾学院内各学科的均衡，名单报研究生院备案。3位及以上委员会成员参与评审视为有效。

- 基金项目评审前各学院须公布评审标准，评审后对所有申报基金项目进行排序并给予公示。

- 将公示后项目材料连同评审意见一起报研究生院。

第十三条  研究生院负责基金项目的最终立项。研究生院评审专家组由研究生院学术委员会推荐有关专家组成，按照科学民主、公开公平的原则对各学院上报的项目进行材料评阅、答辩等多种形式评审，形成最终立项结论，报科研处备案。研究生院评审专家组有权对申报项目的经费申请额度进行调整。

第十四条  评审后立项的基金项目，其相关信息由研究生院负责在校内公示（涉密项目除外）。

项目管理

第十五条  研究生院负责建立基金项目管理数据库，并按要求向科研处及时报送资助项目实施情况及基本科研业务费使用情况。

第十六条  基金项目负责人签订《任务书》，根据资助项目任务书的要求开展研究工作。研究生院将根据具体情况，会同有关学院对基金项目进展情况进行检查。

第十七条  基金项目任务书的内容原则上不得变更。基金项目实施过程中，确因不可预料的客观因素而导致任务书的内容需要变更的，基金项目负责人须提出书面申请，经所在学院审核、研究生院批准、科研处确认后方可变更。

第十八条  项目负责人一般不得更换。如确有特殊情况需要更换，项目负责人应提前一个月提出书面报告，经所在学院审核、研究生院批准、科研处确认后方可变更，并做好研究工作的移交。

第十九条  涉及国家秘密的基金项目，必须严格按照国家有关保密法规、条例以及学校的保密管理工作的规章制度，做好保密相关工作。

第二十条  基金项目负责人应按任务书要求申请结题验收。

第二十一条   验收评价为差的基金项目，在下一期基金项目申请中，其项目负责人不得提出申请。项目无进展或无法验收的基金项目将追回资助资金。

第二十二条   对违反学术道德规范、弄虚作假、侵害学校和他人利益的基金项目负责人，学校视情节给予通报批评、终止资助、取消其今后申请该类项目的资格、行政记过等处分。

第二十三条   使用基金项目经费形成的固定资产、无形资产等，均属学校持有的国有资产，其管理按照学校有关规定执行。

第二十四条   凡是基金项目下取得的研究成果，包括论文、专著、技术文件、专利等，必须标注“中央高校基本科研业务费专项资金资助”（supported by“the Fundamental Research Funds for the Central Universities”），基金项目负责人按此执行。

经费管理

第二十五条   基金项目经费纳入学校财务，由研究生院统一管理，分项目核算，专款专用。

第二十六条   学校计划财务处按照资助项目的年度计划保障资助项目经费的正常拨付，按照财政专项资金管理的有关规定对资助项目的支出进行核报。

第二十七条   基金项目经费的开支范围包括1、设备费；2、材料费；3、测试化验加工费；4、差旅费；5、会议费；6、国际合作交流费；7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费；8、劳务费；9、专家咨询费。具体经费包含内容参照基本科研业务费相关规定执行。

第二十八条   基金项目负责人应当按照项目预算合理支出。验收后剩余经费转入下一年度全校基本科研业务费，重新进行分配。

第二十九条   基金项目经费不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津贴和福利支出，不得购置大型仪器设备，不得分摊公共管理和运行费用，不得开支罚款、捐赠、赞助、投资等。

其他事项

本规定未尽事宜遵照西电科〔2009〕28号《西安电子科技大学基本科研业务费资助项目管理办法》执行。